汉源县中医医院2023年中国公民中医药健康文化素养调查工作方案
为做好我院2023年中医药事业传承与发展工作，掌握全国中医药健康文化知识普及情况，监测中国公民中医药健康文化素养水平，根据《四川省中医药管理局关于印发<2023年中央财政中医药事业传承与发展补助资金项目管理方案>的通知》，我县将开展公民中医药健康文化素养水平监测检测，为做好项目实施、预算执行、绩效目标考核等工作，充分发挥财政资金作用，结合我县情况，现制定我院实施方案。
一、工作目标
（一）调查汉源县中医药健康文化知识普及工作情况及中国公民中医药健康文化素养水平。
（二）分析汉源县中医药健康文化素养影响因素，确定优先工作领域。
（三）评价中医药健康文化素养促进工作效果。
（四）为制定中医药健康文化素养相关政策提供科学依据。
二、调查方法
（一）调查对象
非集体居住的15～69岁城乡常住居民。常住居民指过去12个月内在当地居住时间累计超过6个月的居民，不考虑是否具有当地户籍，不包括居住在医院、养老院、学校集体宿舍等场所的居民。
（二）调查范围
全县各乡镇。
（三）抽样原则
1.以城乡进行分层，考虑调查点和调查样本具有全县代表性。
2.考虑可行性及经济有效性，采用分层多阶段、PPS、整群抽样相结合的方法。
3.考虑中医药健康文化素养水平在家庭户中的聚集性，1个家庭户只调查1名符合条件的家庭成员。
（四）抽样方法
1.样本量计算。
2023年全国中医药健康文化素养调查样本量计算方法、样本抽取方法与2020年一致，即每个调查区（县）抽取3个街道（乡镇），每个街道（乡镇）抽取2个居委会（村），每个居委会（村）抽取1个片区（约750个家庭户），每个片区抽取55个家庭户，每户抽取1名15～69岁常住人口作为调查对象，每个片区内完成40份调查为止。每个调查区（县）预计调查240人。
2.抽样步骤。
抽样：调查点对抽中的居委会（村）进行绘图列表，并将地图和家庭户信息（家庭户列表）上报至省级健康教育机构，省级健康教育机构在每个居委会（村）内随机抽取55个家庭户。
调查员在每个抽中的家庭户内，收集家庭成员信息，按照KISH表方法随机抽取15～69岁常住人口1人开展调查，直到该居委会（村）在抽取的55个家庭户内完成40份调查为止，全县共计调查240人。
（五）调查内容
采用问卷调查的方式了解调查对象的中医药健康文化素养水平，主要内容包括中医药基本理念、中医药健康生活方式、中医药公众适宜方法、中医药文化常识、中医药信息理解能力5个方面。
（六）现场调查
采用入户调查方式，问卷由调查对象自填完成，如调查对象不能独立完成填写，则采用面对面询问方式调查。
各调查点成立现场调查工作组，确定负责人、协调员、调查员、质控员及数据管理员，明确工作职责，为便于问卷内容的解释，现场调查工作组应确保有一名中医药专业人员参与。通过收集抽样信息的过程与被调查对象建立联系，取得其同意和配合。准备调查所需用品，印刷调查方案和问卷，打印调查对象名单。
（七）资料审核上报
1.调查点上报省级资料要求。
（1）纸质问卷调查省份。
在现场调查完成后，采用纸质问卷的调查点将原始调查问卷、答题卡及相关原始材料统一上报至省级健康教育机构。
按照调查对象的调查编号，由小到大，将调查问卷和答题卡有序叠放。以村（居委会）为单位，将答题卡和问卷分别独立归档，在档案袋封面上用签字笔或打印标签，注明调查点具体名称（省、市、县/区、乡镇/街道、村/居委会）、答题卡和调查问卷的份数、完成时间；调查点汇总审核后，提交省级健康教育机构。
表4-1 调查点上报至省级材料清单（使用答题卡上交数据）
	文件名称
	文件类型
	盖章要求

	2023年中国公民中医药健康文化素养调查问卷
	纸质
	无需盖章

	2023年中国公民中医药健康文化素养调查答题卡
	纸质
	无需盖章

	2023年中医药健康文化素养调查完成情况登记表
	纸质版和Excel
	盖填报单位公章

	2023年调查点中医药健康文化素养调查完成情况上报及汇总表
	纸质版和Word
	盖填报单位公章


所有调查点质控员：审核填写《调查完成情况登记表》（见附件1），提交数据管理员审核，填写《调查点完成情况上报及汇总表》（见附件2），经协调员认可后，上报调查点负责人，加盖县级卫生健康行政部门公章后，上报省级健康教育机构。
三、实施时间
2023年 8月底前完成。
四、资金补助安排
[bookmark: _GoBack]根据《四川省中医药管理局关于印发<2023年中央财政中医药事业传承与发展补助资金项目管理方案>的通知》，按照每个调查点3.5万元的标准予以补助，调查经费主要用于组织开展相关培训、组织完成现场入户调查、调查问卷的印制及录入、调查设备采购、调查人员劳务费以及调查对象的补贴（各地按照本地区实际情况制定相关标准执行）。


                               汉源县中医医院
                               2023年4月17日
                                




















— 24 —
1

附件1
2021年中国公民中医药健康文化素养调查完成情况登记表

调查点：                               街道（乡镇）：                               居委会（村）：
	家庭户代码
	家庭户地址或户主姓名
	KISH表代码
	家庭户完成情况
	调查对象姓名
	个人完成情况
	最终完成情况代码
	问卷
编码
	联系
电话
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数据管理员：        日期：        质控员：        日期：        调查员：        日期：        
注：1.家庭户地址根据省级健康教育机构抽样结果填写。问卷编码根据编码规则由数据管理员填写。
 2.家庭完成情况代码：11.完成；12.拒绝；13.无能力回答；14.不在家；15.无符合条件调查对象；16.无人居住/空房/已无此家庭/不是家庭；17.其他。
3.个人完成情况代码：21.完成；22.部分完成；23.拒绝；24.无能力回答；25.不在家；26.其他。
4.最终完成情况代码：以家庭或个人最后一次完成情况代码为最终完成情况代码
附件2：
2021年中国公民中医药健康文化素养调查
调查点完成情况上报表

省（区、市）中医药管理局：
我县（市、区）已经完成中国公民中医药健康文化素养调查现场调查工作，现上报各街道（乡镇）调查问卷份，请查收。

附件：1.省（区、市） 县（市、区）2021年中国
公民中医药健康文化素养调查完成情况汇总表
2.调查问卷及答题卡
3.其他工作表格


              上报单位（盖章）：
                 年      月     日


省（区、市）县（市、区）2021年中国公民
中医药健康文化素养调查完成情况汇总表

                填表单位：         填表人：        日期：      

	序号
	街道（乡镇）
名称
	居委会（村）名称
	实际调查
户数
	完成问卷数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	合计
	-
	-
	
	


   注：1.本表由数据管理员根据《调查完成情况登记表》汇总填写。
   2.实际调查户数指实际调查的家庭
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